{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["PROGRAMACIÓN"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PROGRAMACIÓN","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17}
["TIPO DE REGISTRO ","CONSECUTIVO DE REGISTRO","CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION","CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO","CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION","META DE LA LINEA DE ACCION","CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META","DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA","EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD","CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO","FECHA DE INICIO ","FECHA DE TERMINACION","RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD"]
["Todos los registros son tipo 2","No. Consecutivo, inicia en 1","Divipola para DE, MU, Di, donde se aplica este plan de acción","E1Ld","MXX, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea de acción","Texto que describe la meta a la cual se comprometen","Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. ","Texto que describe la actividad a la cual se comprometen. Fila por actividad","Número","04","Fecha AAAA-MM-DD","Fecha AAAA-MM-DD"]
[2,1,"68001","E1Lb","M01","Mejorar las competencias del personal responsable de los procesos de PPS","A01","Capacitar  al personal responsable de los procesos de PSS",2,"01","2021-02-01","2021-12-20",{"v":200000,"d":"$ 200,000.00"}]
[2,2,"68001","E2Ld","M02","Convocatoria a la población para que participen en la conformación de la alianza de usuarios","A02","Realizar convocatoria para la conformación de la alianza de usuarios con vigencia 2021-2023",1,25,"2021-02-01","2021-04-08",{"v":500000,"d":"$ 500,000.00"}]
[2,3,"68001","E2Ld","M03","Elección de la alianza de usuarios","A03","Conformación de la alianza de usuarios",1,25,"2021-04-09","2021-04-09",{"v":50000,"d":"$ 50,000.00"}]
[2,4,"68001","E3Ld","M04","Divulgación en medios y redes sociales sobre los programas de promoción y prevención del municipio","A04","Indentificar las actividades de pyp que establezca el municipio y utilizar los medio de comunicación de la IPS para promocionarlos y darlos a conocer a la comunidad",3,25,"2021-02-01","2021-12-30",{"v":100000,"d":"$ 100,000.00"}]
[null,5,"68001","E3Ld","M05","Establecer cronograma de formación en promoción y prevención ","A05","Establecer cronograma de formación en promoción y prevención",1,25,"2021-02-01","2021-01-30",{"v":50000,"d":"$ 50,000.00"}]
[null,6,"68001","E3Ld","M06","Ejecutar el cronograma de formación en promoción y prevención","A06","Realizar las capacitaciones en promoción y prevención",4,25,"2021-02-01","2021-12-20",{"v":100000,"d":"$ 100,000.00"}]
[2,7,"68001","E4Le","M07","Elaborar cronograma de capacitación para el personal de la salud en PSS","A07","Elaborar cronograma de capacitación para el personal de la salud en PSS",1,"01","2021-02-01","2021-02-01",{"v":50000,"d":"$ 50,000.00"}]
[2,8,"68001","E4Le","M08","Ejecutar cronograma de formación  para el personal de la salud en PSS","A08","Ejecutar cronograma de formación",4,"01","2021-02-01","2021-12-20",{"v":150000,"d":"$ 150,000.00"}]
[2,9,"68001","E4Le","M09","Elaborar cronograma de capacitación para el público en participación social","A09","Elaborar cronograma de capacitación para el público en participación social",1,25,"2021-02-01","2021-02-01",{"v":50000,"d":"$ 50,000.00"}]
[2,10,"68001","E4Le","M10","Ejecutar cronograma de formación  para el público en participación social","A10","Ejecutar cronograma de formación",4,25,"2021-02-01","2021-12-20",{"v":100000,"d":"$ 100,000.00"}]
[2,11,"68001","E4Le","M11","Elaborar cronograma de capacitación para la alianza de usuarios en PSS","A11","Elaborar cronograma de capacitación para la alianza de usuarios en PSS",1,"04","2021-04-09","2021-04-09",{"v":50000,"d":"$ 50,000.00"}]
[2,12,"68001","E4Le","M12","Ejecutar cronograma de formación  para la alianza de usuarios en PSS","A12","Ejecutar cronograma de formación",4,"04","2021-05-02","2021-12-31",{"v":10000,"d":"$ 10,000.00"}]
[2,13,"68001","E4Lb","M13","Ajuste de la infraestructura para los espacios de información a la cuidadanía","A13","Realizar adecuaciones a la infraestructura de acuerdo a los requerimientos normativos",1,25,"2021-06-30","2021-12-30",{"v":5000000,"d":"$ 5,000,000.00"}]
[2,14,"68001","E5Lb","M14","Realizar reuniones de la alianza de usuarios","A14","Reuniones mensuales de la alianza de usuarios",9,"04","2021-04-09","2021-12-20",{"v":90000,"d":"$ 90,000.00"}]
[2,15,"68001","E5Lb","M15","Realizar reuniones del comité de ética  con participación de dos integrantes de la alianza de usuarios","A15","Reuniones mensuales del comité de ética de la IPS",12,"07","2021-04-09","2021-12-31",{"v":70000,"d":"$ 70,000.00"}]